Rapport final

REMIX BIENS COMMUNS

Fonds Francophone des inforoutes

Ref. du projet : 19G055

Date :  04/07/13

Auteur : Frédéric Sultan – Courriel : fsultan@vecam.org | Tél : +33674932547

Sommaire

Titre du projet : 	2

Nom et coordonnées du responsable signataire : COMMUNAUTIQUE 	2

Partenaires de réalisation :	2

FMAS 	2

LARTES IFAN 	3

KER THIOSSANE 	3

VECAM 	3

Partenaires financiers : 	4

Abrégé du projet	4

Date de signature et de fin du protocole d’accord : 	4

Date de démarrage effectif des activités du projet	4

Date prévue de fin du projet 	4

État d’avancement des travaux :	5

Evolution des échéances	5

Activités réalisées 	5

Réalisation des contenus 	6

Contribution du projet à l'animation du milieu des biens communs 	6

Evolution du calendrier 	6

Premier temps : définition de la démarche de design du projet (Mai 2012)	6

Deuxième temps : Définition de la phase de développement (Mars 2013)	6

Troisième temps : Consolidation de la plateforme  (mai 2013)	7

Evolution des coûts 	7

Evolution des objectifs du projet conduit dans le cadre du protocole	7

Objectifs tels que définis dans le projet	7

Objectifs tels que formulés à l'issue du projet 	8

Travaux réalisés à ce jour	8

Eléments et documents permettant d’apprécier et d’attester l’évolution du projet sur les plans techniques, créatifs, économiques, sociaux et culturels : 	11

Difficultés rencontrées : 	11

La notion de Remix 	11

Remix biens communs, comme un bien commun du milieu des commoners	11

Avenir du projet 	12

Budget du projet 	12

Etat du financement du projet 	12

Budget prévisionnel 	13

Rapport financier 	14

ANNEXES	15

# Titre du projet :

Remix The Commons

# Nom et coordonnées du responsable signataire : COMMUNAUTIQUE

Correspondant : Frédéric Sultan  - fredericsultan@gmail.com

| Nom de la personne habilitée à représenter l’organisme juridiquement (signataire du protocole d’accord) |
| --- |
| Nom : | Chartrand | Prénom : | Monique |
| Titre ou fonction : | Directrice générale |
| Coordonnées de l’organisme |
| Adresse : | 65 de Castelneau Ouest, Montréal, Québec |
| Pays : | Canada |
| Tél. : | (514) 948-6644 |
| Fax : | (514) 948-3320 |
| Courriel : | direction@communautique.qc.ca |
| Site Web : | http://www.communautique.qc.ca |

# Partenaires de réalisation :

## FMAS

Correspondant : Karine Lacasse - Coordinatrice des programmes - fmas@menara.ma

| Nom complet de l’organisme : FORUM DES ALTERNATIVES MAROC |
| --- |
| Nom abrégé de l’organisme (le cas échéant) : | FMAS |
| Nom de la personne habilitée à représenter l’organisme juridiquement (signataire du protocole d’accord) |
| Nom : | KAMAL | Prénom : | LAHBIB |
| Titre ou fonction : | SECRETAIRE GENERAL |
| Coordonnées de l’organisme |
| Adresse : | 53 RUE MELOUIYA, APPT. 16, 4E ETAGE, AGDAL, RABAT |
| Pays : | MAROC |
| Tél. : | +212 537 68 39 26 |
| Fax : | +212 537 77 07 22 |
| Courriel : | fmas@menara.ma |
| Site Web : | http://www.forumalternatives.org |

## LARTES IFAN

Correspondant : Abdou Salam Fall - fallababdousalam@gmail.com

| Nom de l’organisme Laboratoire de Recherche sur les Transformations Economiques et Sociales (LARTES-IFAN) |
| --- |
| Nom complet de l’organisme : Laboratoire de Recherche sur les Transformations Economiques et Sociales |
| Nom abrégé de l’organisme (le cas échéant) : | LARTES-IFAN) |
| Nom de la personne habilitée à représenter l’organisme juridiquement (signataire du protocole d’accord) |
| Nom : | FALL | Prénom : | ABDOU SALAM |
| Titre ou fonction : | Professeur - Coodinateur |
| Coordonnées de l’organisme |
| Adresse : | BP. 206 IFAN Dakar ; Sis au Camp Jeremi, Campus universitaire UCAD |
| Pays : | SENEGAL |
| Tél. : | (221) 338259614 |
| Fax : | (221) 338259232 |
| Courriel : | fallabdousalam@gmail.com |
| Site Web : | http://www..lartes-ifan.com |

## KER THIOSSANE

Correspondant : Marion Louisgrand Sylla - kerthiossane@gmail.com

| Nom complet de l’organisme : Kër Thiossane |
| --- |
| Nom abrégé de l’organisme (le cas échéant) : |  |
| Nom de la personne habilitée à représenter l’organisme juridiquement (signataire du protocole d’accord) |
| Nom : | Louisgrand Sylla | Prénom : | Marion |
| Titre ou fonction : | Coordinatrice |
| Coordonnées de l’organisme |
| Adresse : | Villa n°1695 Sicap Liberté II Dakar |
| Pays : | Sénégal |
| Tél. : | + 221 77 380 82 36 |
| Fax : |  |
| Courriel : | kerthiossane@gmail.com |
| Site Web : | http://www.ker-thiossane.org |

## VECAM

Correspondant : Frédéric Sultan  - fredericsultan@gmail.com

| Nom de l’organisme : VECAM |
| --- |
| Nom complet de l’organisme : Veille Européenne et Citoyenne des Autoroutes de l'information et le Multimédia |
| Nom abrégé de l’organisme (le cas échéant) : | VECAM |
| Nom de la personne habilitée à représenter l’organisme juridiquement (signataire de la lettre de partenariat) |
| Nom : | Peugeot | Prénom : | Valérie |
| Titre ou fonction : | Pésidente |
| Nom du responsable du projet au sein de l’organisme |
| Nom : | Sultan | Prénom : | Frédéric |
| Titre ou fonction : | Coordinateur |
| Coordonnées de l’organisme |
| Adresse : | 5 rue Damrémont – 75018 Paris |
| Pays : | France |
| Tél. : | 33674932547 |
| Fax : |  |
| Courriel : | contact@vecam.org |
| Site Web : | http://vecam.org |

# Partenaires financiers :

Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH),

Nicolas Krausz - Avenue Charles Dickens, 6 Lausanne, Suisse,

# Abrégé du projet

Remix biens communs est un dispositif d'appropriation des notions et pratiques des biens communs à travers la réalisation et le partage de contenus vidéographiques. Il s’agira à terme de créer une oeuvre multimédia collaborative et évolutive.
Le projet consiste à collecter, réaliser et mettre en partage des vidéos qui traitent des biens communs, et permettre leur réutilisation, à la manière de sampling, pour en produire de nouveaux. Ce projet contribue globalement au renforcement d'un mouvement des biens communs et à l'appropriation du paradigme et des pratiques qui lui sont associées.

# Date de signature et de fin du protocole d’accord :

Signature : 		17 janvier 2012

Fin de protocole : 	17 janvier 2014

# Date de démarrage effectif des activités du projet

1er novembre 2011

# Date prévue de fin du projet

(dans le cadre de la subvention du Fonds)

31 mai 2013

# État d’avancement des travaux :

## Evolution des échéances

### Activités réalisées

Vue synthétique des activités réalisées depuis le démarrage du projet (dans le cadre de la subvention du Fonds)

### Réalisation des contenus

Voir tableau des travaux réalisés ci-dessous et la plateforme web du projet

### Contribution du projet à l'animation du milieu des biens communs

Afin d'inscrire la plateforme Remix Biens Communs comme une ressource du milieu des « commoners », les partenaires du projet ont investi le projet dans les événements dont ils sont organisateurs et co-organisateurs :

- Afropixel

- Rio+20 – Sommet des peuples

- Ecole des communs à Montréal

- Conférence ECC Berlin 2013 et ses 3 rencontres continentales (Deep dives) en amont

### Evolution du calendrier

Le calendrier du projet a été afiné en 3 temps :

- lors de la rencontre de Dakar (Sénégal) (annexe)

- lors de la rencontre de Villarceaux (France)

- A la suite de la rencontre de Berlin en cours d'élaboration à partir de la synthèse de la rencontre de Berlin sur le compte Asana du projet.

#### Premier temps : définition de la démarche de design du projet (Mai 2012)

Afin de rendre la réalisation du projet plus fluide, il a été décidé, au cours de la rencontre de Dakar, de simplifier les cycles itératifs de la manière suivante :

- premier temps, pour chacune des 6 dimensions, à la charge d'un des partenaires :

  - définir la problématique de la dimension, collecter et partager les ressources correspondantes sur le wiki et proposer un plan d'action de travail avec les partenaires sur ce sujet.

  - mobolisation de l'expertise (interne / externe) pour l'élaboration de proposition d'orientation et définition des actions à conduire dans les itérations

  - élaboration des principes et propositions à discuter collectivement pour la dimension

- deuxième temps :

  - formalisation collective d'un plan d'action du processus dans son ensemble dans le cadre d'une rencontre des partenaires (séminaire de travail)

- troisième temps :

  - développement technique en mode Bêta

  - test et retour d'utilisateurs

- quatrième temps :

  - (re)définition des besoins avec un cercle d'utilisateurs élargi.

  - développement technique et mise en place des processus d'animation du projet

  - test des processus dans une perspective itérative.

#### Deuxième temps : Définition de la phase de développement (Mars 2013)

La rencontre de Villarceaux (mars 2013) a permi de définir les grandes lignes d'un cahier des charges de la plateforem ensuite rédigé par le coordinateur et validé par les partenaires (en annexe)  structuré de la manière suivante :

- Développement web : Développement du prototype de catalogue

- Glossaire : un glossaire est mis en place sous forme de base de données sémantique sur le wiki du projet. L'objectif est maintenant de nourrir le glossaire du projet sur le wiki

- Charte de gouvernance : Version V0.1 en ligne sur le site web. Adoption en cours par les partenaires

- Curation collaborative des vidéos sur l’économie des communs.

- Préparation de la documentation vidéo de la conférence de Berlin

- Préparation de la vidéo d’introduction à la conférence de Berlin.

- Présentation publique du projet (mai):

- Rencontre de coordination

#### Troisième temps : Consolidation de la plateforme  (mai 2013)

Après la conférence de Berlin, l'objectif sera de :

- Structurer une démarche de recherche de financement pour septembre (et voir les possibilités de mutualisation des ressources/bénévolat).

- Consolider le site web en incluant notammnet

- Interface multilingue pour le catalogue

- les classifications traduites.

- La possibilité d’entrer des nouvelles catégories.

- Possibilité d’ajouter des vidéos sous-titrés.

- ...

-Finaliser la charte de gouvernance

-Rédiger et publier les conditions générales d’utilisation.

-Rédiger le rapport final.

Finalement, il a été décidé de reporter la fin du projet (dans le cadre de la subvention du Fonds) à fin Juillet 2013.

## Evolution des coûts

Les Coûts initiaux et leur répartition entre les partenaires sont globalement respectés. Les évolutions sont les suivantes :

- Le FMAS n'ayant pu totalement réaliser le design des dimensions qui lui étaient attribuées,  une partie du financement a été utilisé pour organiser une deuxième rencontre en présentielle des partenaires au mois de mars 2013 avec le co-financement de la FPH.

- Une partie des coûts prévus destinés à l'achat de matériel et de services informatique (bande passante, développement informatique) est redirigée vers les ressources de personnel des partenaires Ker Thiossane, FMAS et LARTES  afin de renforcer la réalisation soit de leurs projets de production médiatique, soit de leurs moyens mobilisés pour réaliser leur  de partenaires.

- Du fait de l'implication dans les activités du milieu des biens communs, le budget global du projet a été augmenté des ressources mobilisées pour la réalisation des activités de documentation des rencontres et événements qui n'étaient pas prévues (ni prévisibles au moment de la conception du projet).

## Evolution des objectifs du projet conduit dans le cadre du protocole

### Objectifs tels que définis dans le projet

2.2 Objectif global

Remix Biens Communs vise à accroitre la puissance d’agir des citoyens par l'appropriation créative et collaborative du concept et des pratiques des biens communs dans une perspective interculturelle. Le projet cherchera à favoriser le réseautage des activistes et des théoriciens du «mouvement» des biens communs par l’usage de la vidéo.

2.3 Objectifs spécifiques

Cet objectif se décline en 3 objectifs spécifiques :

- améliorer la connaissance des biens communs et de leurs mécanismes

- améliorer la capacité des collectifs et des communautés à documenter leurs pratiques et nourrir leur réflexion sur les biens communs

- contribuer au développement d’une infrastructure ouverte et collaborative de création, de valorisation et de documentation des biens communs

### Objectifs tels que formulés à l'issue du projet

Le design de la plateforme et la mobilisation au sein du réseau des commoners a permi la reformulation des objectifs opérationnels de la manière suivantes :

Le travail de Remix bien communs s’articule autour des moyens suivants :

- Offrir un espace web permettant de déposer, échanger, cataloguer, remixer et diffuser des documents multimédia sur les communs. Il est entendu que l’espace web n’est pas destiné à la réalisation de remix vidéo en ligne.

- Développer un catalogue interculturel*, libre* et collaboratif* de documents multimédias sur les biens communs ouvert aux praticiens, chercheurs et communicateurs des Communs.

- Fournir des outils et des espaces, pour faciliter la co-conception, co-création et l’animation de productions médiatiques en rapport avec les biens communs.

- Organiser ou co-organiser des projets, conférences et initiatives qui mobilisent la production de documents multimédias en lien avec les biens communs.

- Contribuer à la réflexion stratégique et politique pour un mouvement de protection et de développement des biens communs.

Par catalogue interculturel: nous entendons différents modes de rencontre des cultures qui valorisent leurs différences et favorisent leur fécondation par la co-création de nouveaux produits, récits et pratiques des communs.

Par catalogue libre: nous entendons que les métadonnées soient libres et basées sur un format ouvert.

Par catalogue collaboratif: nous entendons que les entrées du catalogue, aussi bien que les catégories sémantiques utilisées, puissent être créées dans un mode collaboratif.

## Travaux réalisés à ce jour

| Résultat attendu mesurable | Activité principale pour atteindre ce résultat | Indicateur quantitatif d’atteinte de ce résultat | Indicateur qualitatif d’atteinte de ce résultat |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nom de l’indicateur | Valeur chiffrée |  |
| plateforme francophone de partage de contenus vidéo traitant des biens communs | Élaboration du cahier de charges global de la plateforme |
|  | Définition des composantes techniqueset de l'infrastructure : Rapport des approches existantes, en particulier : - définition du catalogage selon les normes internationales - définition des normes de stockage et de partage de documents Définition des principes adaptés au projet de plateforme Définition des propositions de développement bêta. |  |  | Rapport des approches existantes, définition des principes et propositions, pour chaque dimension de design, : Gouvernance : http://wiki.remixthecommons.org/index.php/Gouvernance Juridico-légal : http://wiki.remixthecommons.org/index.php/Licences_et_aspects_juridico-l%C3%A9gaux Technique et infrastructure : http://wiki.remixthecommons.org/index.php/Technique_et_infrastructure Financement et économie : http://wiki.remixthecommons.org/index.php/Financements_et_mod%C3%A8le_%C3%A9conomique Animation : http://wiki.remixthecommons.org/index.php/Animation_de_communaut%C3%A9 Dynamique interculturelle : http://wiki.remixthecommons.org/index.php/Dynamiques_interculturelles |
|  | Élaboration d'un modèle d'animation de communautée : Elaboration des principes et proposition d'un plan d'action |  |  |  |
|  | Définition d'un modèle de gouvernance : Elaboration des principes de rédaction d'une charte de gourvernance. Documentation des pratiques à partir de l'expérience au Sénégal |  |  |  |
|  | Définition d'un modèle Juridico-légal : Rapport des pratiques et des modèles existants Design des licences du projet Définition des principes et des propositions opérationnelles. |  |  |  |
|  | Définition d'un modèle économique : Rapport des des approches existantes dans les domaines de l'ESS et du crowdfunding Identification des ressources |  |  |  |
|  | Définition d'une approche Interculturalité : - design de l'approche intercculturelle à partir de l'expérimentation des petits déjeuner en communs au Sénagal |  |  |  |
|  | Expérimentation de la plateforme |
|  | Synthèse des 6 dimensions du processus de design. Mise en développement de 1 sur 3 des itérations sous forpe de bêta (prototypes en contexte réel) Captation des retours d'usage des membres des réseaux des partenaires du projet |  |  | Site web développé : http://remixthecommons.org/ et prototype de catalogue contenant 120 fiches de documents sur les biens communs |
| Douze contenus vidéos (et leurs sources de tournage) | Tournages et montages vidéo (sur des thèmes indépendants pour chaque partenaire et en coopération éditoriale et technique) : Kerthiosanne, 19 vidéos, 1 visuel, ? textes, 2 audios Communautique : 21 vidéos, 1 texte ,1 vidéo en coopération (Bénin) , 6 remix. 1 Vidéos de présentation. Vecam : 17 vidéos + quelques unes non-montée. 8 séquences audio non publié (séminaire du 4/12/12). Lartes : 3 vidéos dont 2 sur les chartes de gouvernance. FMAS : 3 vidéos (eau, patrimoine et activités culturels) sur CD. Catalogage des 19 vidéos du projet “justice transitionnelle” sur le wiki puis dans le prototype de catalogue. | Nombre de tournages Quantité de matériel dérushé mis à disposition Documentaires vidéo réalisés | 12 12x 30' 12 | Agrégation, commentaires de documents, organisation/publication de contenus sous forme de chapitres* : Chapitre 4 : Les communs à l'ordre du jour planétaire (4) Chapitre 5 : Les communs face à la Science et Démocratie (3) Chapitre 6 : Les Petits déjeuners en Commun (5) Chapitre 7 : Remix (3) Chapitre 8 : Collaborations (4) Chapitre 9 : Droits des biens communs (17) Chapitre 10 : Justice transitionelle (19) * nouveaux chapitres publiés dans le cadre de la subvention du Fonds |
| Boîtes à outils pour faciliter la réalisation et le remix vidéo | Élaboration d'un canevas de réalisation | Nombre de documents / kit réalisés | 1/5 | Une base de wiki sémantique permettant la collecte et le partage des ressources est en cours de développement : http://wiki.remixthecommons.org/index.php/Documentation_Remix#Outils |
|  | Élaboration d'un support d’appropriation de la notion de biens communs par partenaire | Nombre de dispositifs disponibles | 7/5 | Texte de fond élaboré, permettant le déploiement de démarche de production médiatique en vue de l'appropriation de la notion de BC. Conception de dispositifs de production sous forme de projets (ecole des communs, déjeuners en communs, droits des communs, …) http://www.remixthecommons.org/projet/justice-transitionnelle-lexperience-marocaine/?lang=fr |
|  | Mise en commun et amélioration itérative au sein du groupe des partenaires et via les espaces collaboratifs spécialisés. | Espace wiki dédié aux ressources | Nbre de pages non déter- -miné | Non réalisé |
| Un relevé des contenus disponibles et réutilisables | Référencement des contenus disponibles en ligne sur les biens communs |  |  | Page wiki de références : http://wiki.remixthecommons.org/index.php/Ressources_sur_les_biens_communs_et_le_Remix |
|  | Animation du réseau d'identification et de collecte des documents numériques sur les biens communs |  |  | Projet de dispositif de curation en cours de développement Projet de catalogage de nouvelles collections de documents (réseau eau Ile de France en juillet 2013) Nouveaux projets de productions géographiquement distribuées en cours d'élaboration avec de nouveaux partenaires (Argentine, Mexique, Inde) Participation à l'animation du réseau francophone des biens communs : portage de la proposition de réseau (septembre 2012) Co-organisation de la conférence de Berlin (Mai 2013) contribution comme ressource au festival ville en biens communs (octobre 2013) |
| Documentation de l'ensemble des processus | Rencontres de coordination d'étapes. Fréquence approximative : tous les mois. | Nombre de rencontres nombre de participants | 2 | Documentation du processus sur le wiki : http://wiki.remixthecommons.org/ |

# Eléments et documents permettant d’apprécier et d’attester l’évolution du projet sur les plans techniques, créatifs, économiques, sociaux et culturels :

  - Documents :

    - Notes d'expertise pour le design de la plateforme (annexe)

    - les communs sont sur toutes les lèvres de Alain Ambrosi : http://tinyurl.com/cdpxst4

    - Cahier des charges site web (annexe)

    - Charte de gouvernance (http://www.remixthecommons.org/charte-de-remix-the-commons/ )

  - Sites internet

http://remixthecommons.org

http://wiki.remixthecommons.org

  - compte rendu et documents des rencontres :

    - rencontre de Dakar  mai 2012 (annexe)

    - rencontre de Villarceaux mars 2013 (annexe)

    - Rencontre coordination 21.02.2012 (annexe)

    - Map avancée du projet nov 2012 (annexe)

  - éléments de communication

    - Chaîne youtube : http://www.youtube.com/playlist?list=PLzbfnp3WeXMH3ji30Qsd-mg7VAuBtKmI8

    - Ecole des Communs : http://tinyurl.com/c2patkd

    - Chaîne Vimeo

# Difficultés rencontrées :

## La notion de Remix

Le projet prétend proposer une démarche de découverte/appropriation de la notion de biens communs basée sur le remix.  Après une année de travail sur le projet, on constate qu’il y a peu de véritable remix de vidéos, au sens technique et artistique du terme. Pourtant, on se rend compte aussi que la notion de remix progresse dans la culture des acteurs des biens communs.

Il a donc été nécessaire de préciser la place de cette notion dans le projet. Il a été proposé d'élargir la notion de remix à l'usage et au ré-usages des documents en vue de produire un sens nouveau. Il s'agit en fait d'intégrer les pratiques de réagencement, d'agrégation, de commentaires, qui permettent d'inscrire les documents dans un processus créatif  autour des biens communs.

Cette perspective nous a amené à reconsidérer la nature de la plateforme, pour en faire non pas tant un outil en ligne de montage (pour faire du remix) qu'un espace de partager et ré-utilisation des documents multimédias sur les biens communs.

## Remix biens communs, comme un bien commun du milieu des commoners

L'une des ambitions du projet est de se donner comme objectif que Remix Bien Communs fonctionne comme un bien commun. Cela se traduit par un mode d'organisation du développement du projet dans lequel la gouvernance est partagée. Cela se traduit aussi par l'affirmation que Remix biens communs est une infrastructure du mouvement des biens communs.  Cette ambition est difficile à atteindre, notamment dans la phase de conceptualisation et de développement.

Les raisons sont multiples : la principale est certainement le relatif isolement des partenaires face à leur cahier des charges focalisé sur une dimension spécifique, qui rend difficile d'avoir une vue d'ensemble du projet. Les différences de niveaux d’appropriation de cette démarche, démobilisent alors parfois, en donnant du projet l'image d'une « usine à gaz ». Il est donc nécessaire de faire un travail de synthèse plus élaboré, permettant à chacun d'avoir un regard panoramique sur le projet. Le dépassement de la phase de définition du design en 6 dimensions, et le passage au développement du site web bêta, contibue à réduire ce risque et permettre à chacun de retrouver plus facilement une prise l'évolution du projet.

Dans le même sens, concilier la démarche itérative du projet, d’une part et une démarche de projet traditionnelle (institutionnelle) nécessite d'accepter de procéder par essai erreur et de produire des éléments d'expérimentation qui traduisent concrêtement (par des objets) les concepts du projet, sans qu'ils soient nécessairement finis, et « design ». Cela participerait d'un agir en tant que communauté.

A ce stade du projet, nous constatons que le projet Remix Biens Communs :

- a apporté à chacun des partenaires, non seulement des ressources, mais aussi un élan de réflexion, de questionnement et d'échange sur les biens communs.

- rencontre une certaine difficulté à faire émerger et élargir une communauté propre attachée à ce projet, faute d'identifier clairement des modes d'entrée dans le projet.

- est un projet dont la pertinence est reconnue dans le mouvement des communs, pour proposer une forme de documentation des pratiques et des idées sur les biens communs). Il y a une attente forte dans le milieu d'un dispositif qui permet de connaître, partager et utiliser les documents sur les biens communs au sein de cet univers.

Il faut néanmoins veiller à ne pas laisser passer les occasions de consolider cette communauté émergente en proposant un dispositif d'animation qui permet de relier les gens qui travaillent autour de l'appropriation de la notion des communs.

Les opportunités de collaboration avec des porteurs de projet de production distribuée sur les communs en France, Amérique Latine et Inde permettent d'initier une dynamique autour du projet. Un plan de travail est en cours d'élaboration à cette fin.

L'identification et la mise en valeur de collections de documents sur les biens communs doivent être développées.

# Avenir du projet

Une attention particulière a été apportée à la mise en œuvre de conditions de pérennisation du projet. Cette démarche se traduit  de la manière suivante.

En terme d'activité :

- le développement en cours de partenariats autour de projets de publication multimédia sur les biens communs tels que ceux de la P2P foundation,  ;

  - APMM et Pierre Vuarin

  - Charlotte Hess présidente de l'IASC qui souhaite développer une platforme de partage de documents multimédias sur les communs orientée vers etudes de cas.

  - Santiago Hoerth Moura, Codigo Sur, porteur du projet Visiones Comunes http://www.visionescomunes.org

  - Prabir Purkayastha AIPSN développe deux projets de production vidéo distribuées sur l'histoire de la législation de la PI en Inde en s'appuyant sur Remix Biens Communs.

  - Franco Jacomella et Michel Bauwens, P2P foundation : élaboration d'un programme d'école des communs en mai 2014 basée à la Bergerie de Villarceaux et dont Remix Biens Communs assurerait la documentation interactive distribuée.

  - Réseau francophone (http://lite.framapad.org/p/Berlin2013Francophones)

- l'identification des acteurs détenteurs de collections de documents sur les biens communs tels que la coordination Eau Ile de France, l'IASC, avec lesquels mmettre en place une démarche de mutualisation des documents.

- initiation d'une réflexion/expérimentation collective autour du partage de rushes (Barcamp partage de rushes, traitement des rushes de la conférence de Berlin),

- mise en place d'expériences d'usages et ré-usages des documents basées sur les technologies HTML5 avec la communauté des utilisateurs de popcorn/webmaker  Popathon (Mozilla) et des outils développés par l'IRI autour des recherches sur les nouvelles formes d'éditorialisation (voir la présentation de Vincent Puig à ce sujet).

- les partenaires initiaux du projet poursuivent leur démarches de production multimédia sur les biens communs et versent les nouveaux document au catalogue de Remix Biens Communs

En terme d'organisation / structuration du projet :

- Le mode d'organisation décentralisé et mutualiste du projet est privilégié tant pour le dévloppement des activités que pour le financement.

- La charte du projet fixe les grandes lignes d'orientation et permet à chaque partenaire de déployer ses propres initiatives en partenariat avec ceux qui souhaitent y participer.

- Le développement de la plateforme comme bien commun passe par une amélioration des classifications, le développement d'une API accompagnant l'ouverture des données sur les documents, le passage en multilangue, démarches qui devront s'inscrire dans le temps et être corrélative à la constitution d'une communauté d'utilisateurs.

- Néanmoins, le fonctionnement de la plateforme (comme dispositif technique ) est pérenniser grace aux moyens mis à disposition par Communautique (hébergement, maintenance).

En terme de financement :

- Les financements obtenus au cours des derniers mois pour et par le projet sont orientés vers la production de contenus éditorialisé comme cela est le cas pour la réalisation de la vidéo d'introduction de la conférence de Berlin ou des entrevues des participants.

- Une recherche de financements complémentaire est nécessaire pour appuyer :

  - le développement de la plateforme (classifications, API, passage en multilangue)

  - l'appui à des projets de production collaboratifs (carte des définitions des biens communs, publication multimédia thématique, linguistique, régionale, …)

  - l'appui à la systématisation des dispositifs d'appropriation des biens communs mobilisants l'usage et la production de documents numériques sur les biens communs.

- Des pistes sérieuses de financement (par projet de publication) sont identifiées en France pour poursuivre et amplifier la dynamique du projet.

# Budget du projet

## Etat du financement du projet

## Budget prévisionnel

# Rapport financier

(état financier récapitulatif des recettes et des dépenses réalisées à hauteur de 80% de la première tranche, ventilées par poste de dépenses ; trois exemplaires des pièces justificatives (un original et deux copies certifiées conformes ou, à défaut de l’original, trois copies certifiées conformes), numérotées et renvoyant clairement aux postes de recette et dépenses de l’état récapitulatif)

# ANNEXES

    - rencontre de Dakar  mai 2012 (annexe)

    - rencontre de Villarceaux mars 2013 (annexe)

    - Rencontre coordination 21.02.2012 (annexe)

    - Map avancée du projet nov 2012 (annexe)

Cahier des charges site web (annexe)

# Footnotes

http://fr.slideshare.net/iri-research/les-mtadonnes-au-coeur-des-enjeux-du-numrique